PLAN DIGITALIZACIJE MUZEJSKE GRAĐE I MUZEJSKE DOKUMENTACIJE

DVORA TRAKOŠĆAN

2026. – 2030.

- Uvod

Digitalizacija muzejske građe i muzejske dokumentacije jedan je od ključnih strateških procesa suvremenog muzeološkog upravljanja. Ona omogućuje sustavnu zaštitu, dugoročno očuvanje, unaprijeđenu katalogizaciju te povećanu pristupačnost i vidljivost zbirki muzeja stoga Dvor Trakošćan posvečuje veliku pozornost digitalizaciji u fizičkom i digitalnom okruženju. S obzirom na vrijednost i raznolikost fundusa muzeja, digitalizacija predstavlja nužan korak prema očuvanju i modernoj interpretaciji kulturne baštine. Izrada Plana digitalizacije je i zakonska obveza muzeja u Republici Hrvatskoj.

- Ciljevi digitalizacije

Plan digitalizacije muzejske građe i muzejske dokumentacije ispunjava nekoliko ciljeva koje Dvor Trakošćan želi postići. Izdvajamo 5 ciljeva:

2.1. Zaštita i očuvanje građe

Digitalni zapisi omogućuju smanjenje fizičkog rukovanja originalima, osobito osjetljivim predmetima i dokumentima. Omogućuju veću zastupljenost u programima i izložbama.

2.2. Unapređenje katalogizacije

Digitalni zapisi pridonose boljem razumijevanju predmeta i omogućuju učinkovitije pretraživanje. Mogu se integrirati u nacionalne baze poput e-Kulture.

2.3. Povećanje dostupnosti i vidljivosti zbirki

Digitalna prezentacija zbirki približava sadržaje široj javnosti, istraživačima i odgojno-obrazovnom sektoru.

2.4. Promidžba muzeja

Digitalni sadržaji doprinose razvoju kulturno‑turističkih programa.

2.5. Očuvanje podataka u slučaju katastrofa

Digitalne preslike građe i dokumenata osiguravaju zaštitu informacija u slučaju nepogoda.

- Obuhvat i prioriteti digitalizacije

Digitalizacija se provodi u muzejskim zbirkama i fondovima muzejske dokumentacije Dvora Trakošćan, a provodi je i nadgleda kustos zbirke odnosno voditelj muzejske dokumentacije. Prioriteti se određuju na slijedeći način:

3.1. Prioritetna građa

- najvrjedniji i najosjetljiviji predmeti,

- fotografska i arhivska građa,

- često korišteni dokumenti.

3.2. Dugoročni obuhvat

Digitalizacija svih zbirki i fondova muzejske dokumentacije, uključujući i nematerijalnu baštinu gdje je primjenjivo. Na kraju procesa očekuje se da je digitaliziran cjeloviti fundus.

- Organizacija i faze provedbe

Dvor Trakošćan je već započeo provoditi digitalizaciju. Početno su za dio poslova angažirani vanjski suradnici dok je slijedeća faza usmjerena na izgradnju vlastitih kapaciteta za digitalizaciju čiji je preduvjet bilo dodatno zapošljavanje i opremanje.

Digitalizacija se odvija prema procesu koji prati slijedeće faze:

4.1. Priprema i planiranje

Procjena stanja građe, identifikacija opreme, definiranje standarda digitalizacije. Za hitne intervencije i po potrebi se proces fotografiranja i digitalizacije može ugovoriti s vanjskim suradnicima.

4.2. Nabava opreme

Potrebna je sljedeća oprema: skeneri, fotooprema, AV oprema, računalna oprema i softver. U programu za 2025. godinu Dvor Trakošćan je nabavio:

- Profesionalni statični skener za knjige CZUR M3000 Pro. Skener se pokazao posebno korisnim u skeniranju građe koja se nalazi u privatnom vlasništvu, a usko je povezana s fundusom muzeja, kao primjerice Lovački dnevnik Karla (Dragutina) Draškovića koji je u vlasništvu obitelji Drašković.

- Fotoaparat Sony Alpha a7 IV Camera Body s pripadajućim dodacima - leće, reflektori, stalak, torba.

- Server za implementacija centralizirane pohrane i pristupa podacima

STORAGE QNAP NAS TS-435XeU-4G.

Od ranije Muzej posjeduje skener HP ScanJet Pro 2600 f1.

4.3. Digitalizacija građe

Potrebno je odrediti i prostor u muzeju u kome će se odvijati snimanja. Zbog novonastalih okolnosti uređenja prostora razmatra se da se osigura prostor što bliže muzejskoj čuvaonici kako bi se smanjilo vrijeme manipulacije i smanjili rizici kod premještaja građe. Važno je odrediti i postupak digitalizacije: priprema, snimanje, obrada i unos podataka.

4.4. Pohrana i upravljanje datotekama

Plan digitalizacije nastaje i provodi se u Odsjeku zbirki, zaštite muzejske građe i dokumentacije. Voditeljica muzejske dokumentacije zajedno s kustosima određuje kako se pohranjuje digitalizirana građa. Određuje se: struktura mapa, sigurnosne kopije, metapodaci.

4.5. Objavljivanje i korištenje digitalnih sadržaja

Potrebno je definirati kako će se objavljivati i koristiti digitalnih fondovi. Planirana je dostupnost na mrežnim stranicama Muzeja. Ministarstvo kulture i medija potiče objavljivanje na portalu e-Kultura koje “u središte stavlja izgradnju i održavanje digitalnih usluga radi poboljšanja dostupnosti, pristupačnosti i dugoročnog očuvanja kulturne baštine. Baštinske institucije neprestano razvijaju pristup digitalizacije građe i usluga kako bi bogati izvori informacija koristili građanima.” Osim mrežne stranice muzeja i portala sadržaji se stavljaju na društvene mreže, virtualne izložbe i sl. Vrlo kvalitetna digitalizacija i 3D skeniranje potrebno je i za multimedijalne sadržaje.

4.6. Monitoring provedbe i razvoj

Plan digitalizacije predviđa redovitu  provjera sustava i nadogradnja metoda rada.

- Tehnički standardi

Digitalizacija se provodi skeniranjem 2D materijala u rezoluciji od najmanje 300 dpi (preporučeno 600 dpi), odnosno fotografiranjem predmeta u RAW formatu. Arhivske master datoteke izrađuju se u TIFF formatu, dok se za radne i distribucijske svrhe koriste JPEG ili PNG formati.

- Ljudski resursi i suradnja

Plan digitalizacije uključuje formiranje internog tima za digitalizaciju. U Dvoru Trakošćan tim čine:

- Andreja Srednoselec,

- Vinko Kovač i

- Valentina Meštrić.

Po potrebi se planira uključivanje vanjskih stručnjaka.

- Financijski plan

Trošak opreme, usluga, infrastrukture i pohrane definira se u godišnjem planu rada.

- Upravljanje rizicima

Kako bi se smanjili rizici planirane su sigurnosne kopije, zaštita podataka i kontrola kvalitete.

- Plan digitalizacije (2026. – 2030.)

| Godina | Naziv zbirke/fonda | Voditelj/ica zbirke/fonda |
| --- | --- | --- |
| Digitalizirano (kontinuirana digitalizacija usporedno s daljnjim popunjavanjem Fonda) | Hemeroteka | Andreja Srednoselec |
| 2026. | Zbirka slika i grafika | Kristina Majcen |
|  | Zbirka fotografija | Kristina Majcen |
|  | Fond Izložbe | Andreja Srednoselec |
| 2027. | Zbirka lovstva | Vinko Kovač |
|  | Zbirka posuđa | Kristina Majcen |
|  | Fond Izdavačka djelatnost | Andreja Srednoselec |
|  | Fond Evidencija o osnivanju i povijesti muzeja | Andreja Srednoselec |
| 2028. | Zbirka oružja | Ivan Mravlinčić |
|  | Zbirka varia | Vinko Kovač |
|  | Zbirka arhivskog gradiva | Andreja Srednoselec |
| 2029. | Zbirka namještaja | Ivan Mravlinčić |
|  | Fond Konzervatorsko-restauratorsko-preparatorski postupci | Valentina Meštrić |
| 2030. | Zbirka knjiga | Vinko Kovač |
|  | Fototeka | Andreja Srednoselec |

- Zaključak

Digitalizacija muzejske građe i muzejske dokumentacije je ključan proces za očuvanje i modernu interpretaciju baštine muzeja Dvor Trakošćan.

Ravnateljica:

dr.sc. Goranka Horjan

_____________________